## 3Week Look-Ahead Schedule Owner
3 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE
FHS Band Hall
|  | X = scheduled |  |  |  | D = delayed |  |  |  | H = holiday
|  | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11
SUBCONTRACTOR - TASK |  | W | TH | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F
EPOXY FLOORS | bar: 2024-09-25 to 2024-09-28; 2024-09-30
CONSTRUCTION CLEAN | bar: 2024-09-26 to 2024-09-27
OUTLET LABELING | bar: 2024-09-25
AV DATA DROPS | bar: 2024-09-26 to 2024-09-27
FENCE INSTALL | bar: 2024-09-25 to 2024-09-26
TILLING | bar: 2024-09-25
TOP SOIL IMPORT | bar: 2024-09-26 to 2024-09-27; 2024-09-30
TEMP IRIGATION | bar: 2024-10-01 to 2024-10-02
HYDROSEEDING | bar: 2024-10-02 to 2024-10-03
CEILING TILE INSTALL | bar: 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-02
HANG FINAL DOORS AND INSTALL HARDWARE | bar: 2024-10-03 to 2024-10-04
TEST AND BALANCE | bar: 2024-10-07
PLUMBING FIXTURE INSTALL | bar: 2024-10-02 to 2024-10-04; 2024-10-07 to 2024-10-09
BATHROOM PARTITIONS | bar: 2024-10-10 to 2024-10-11
LIFTS OUT OF THE BUILDING | bar: 2024-10-04
RESILIANT FLOORING SMALL ROOMS | bar: 2024-10-02 to 2024-10-04; 2024-10-07
RESILIANT FLOORING LARGE ROOMS | bar: 2024-10-08 to 2024-10-11
FINAL PAINT SMALL ROOMS | bar: 2024-10-07 to 2024-10-09
FINAL PAINT LARGE ROOMS | bar: 2024-10-10 to 2024-10-11
FINAL PAINT BATHROOMS | bar: 2024-10-01
CANOPY INSTALL | [18 empty] | X