## 3Week Look-Ahead Schedule Owner
3 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE
FHS Band Hall
|  | X = scheduled |  |  |  | D = delayed |  |  |  | H = holiday
|  | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09
SUBCONTRACTOR - TASK |  | W | TH | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F | Sa | Su | M | T
COPPER LINE INSULATION | bar: 2024-06-19 to 2024-06-21
IN WALL ROUGH | bar: 2024-06-19 to 2024-06-21; 2024-06-24 to 2024-06-26
IN WALL ROUGH INSPECTION | bar: 2024-06-27
WIRE PULLING | bar: 2024-06-19 to 2024-06-21; 2024-06-24 to 2024-06-28; 2024-07-01 to 2024-07-05; 2024-07-08 to 2024-07-09
CMU VENEER ANCHOR INSTALL | bar: 2024-06-19 to 2024-06-20
EXTERIOR INSULATION INSTALL | bar: 2024-06-19; 2024-06-21; 2024-06-24; 2024-06-26; 2024-06-28
DUCT WORK INSPECTION | bar: 2024-06-20
DUCT INSTALL | bar: 2024-06-19
INTERIOR INSULATION PARTIAL INSPECTION | bar: 2024-06-20
BAND HALL SHEETROCK ONE SIDE | bar: 2024-06-27 to 2024-06-28; 2024-07-01
WEST AND NORTH WALL SHEET ROCK TOP OUT | bar: 2024-06-20 to 2024-06-21; 2024-06-24 to 2024-06-26
WOOD BLOCKING | bar: 2024-07-02 to 2024-07-05
CMU VENEER WEST WALL | bar: 2024-06-19 to 2024-06-20
CMU VENEER NORTH WALL | bar: 2024-06-20 to 2024-06-21; 2024-06-24
TOP OF VENEER FLASHING FIELD MEASURE | bar: 2024-06-24
CMU VENEER EAST WALL | bar: 2024-06-25 to 2024-06-26
CMU VENEER SOUTH WALL | bar: 2024-06-26 to 2024-06-28
CMU CLEAN UP AND DEMOBE | bar: 2024-06-28; 2024-07-01
EXTERIOR HMF INSTALL | bar: 2024-06-19 to 2024-06-20
RTU SHIP DATE | bar: 2024-06-24
HMF SHIP DATE
Z GIRT INSTALL | bar: 2024-06-26 to 2024-06-28; 2024-07-01 to 2024-07-05
TOP OF VENEER FLASHING INSTALL | bar: 2024-07-04 to 2024-07-05; 2024-07-08 to 2024-07-09
SOUND HMF INSTALL | bar: 2024-06-19; 2024-07-01 to 2024-07-02
MWP DELIVERY | bar: 2024-07-09