## 3Week Look-Ahead Schedule Owner
3 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE
FHS Band Hall
|  | X = scheduled |  |  |  | D = delayed |  |  |  | H = holiday
|  | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20
SUBCONTRACTOR - TASK |  | W | TH | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F | Sa | Su | M | T
HANG DOOR A101C | bar: 2024-08-02
TROPHY CASE FRAMING | bar: 2024-07-31 to 2024-08-01; 2024-08-05 to 2024-08-06
TAPE & FLOAT | bar: 2024-07-31 to 2024-08-02; 2024-08-05 to 2024-08-09; 2024-08-12 to 2024-08-16
PRIME & FIRST COAT PAINT | bar: 2024-08-12 to 2024-08-13; 2024-08-19 to 2024-08-20
PANEL SET UP | bar: 2024-07-31; 2024-08-05 to 2024-08-07
ELECTRICAL RTU CONNECTIONS | bar: 2024-07-31 to 2024-08-02
WIRE PULLING | bar: 2024-08-08 to 2024-08-09; 2024-08-12 to 2024-08-16; 2024-08-19 to 2024-08-20
MWP INSTALL | bar: 2024-07-31
COPING CAP INSTALL | bar: 2024-08-01 to 2024-08-02
RTU COPPER TIE IN | bar: 2024-08-07 to 2024-08-09
CEILING FRAMING | bar: 2024-07-31 to 2024-08-02; 2024-08-05 to 2024-08-09
SIDEWALK & CURB INSTALL | bar: 2024-08-12 to 2024-08-16; 2024-08-19 to 2024-08-20
GARAGE DOOR INSTALL | bar: 2024-08-05 to 2024-08-06
STORE FRONT & WINDOW DELIVERY | bar: 2024-08-15
STORE FRONT INSTALL | bar: 2024-08-15 to 2024-08-16; 2024-08-19 to 2024-08-20
SHEETROCK LARGE ENSEMBLE | bar: 2024-08-19 to 2024-08-20